Informacija dėl daugiabučių namų renovavimo 2017 m. sausio 8 d.

( 3 etapas )

| Eil. Nr. | Adresas | Susirinkimo data pritarimui | Butų sk. | Bendras plotas kv.m. | CPO konkurso pabaiga | CVP IS konkurso pabaiga | Rangovas | Statybos tech. priežiūra | Rezultatai | Atliktų darbų sumos EUR. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Švyturio g. 15, Pažagienių k. (bendrija) | 2017-05-08 | 12 | 606,09 | 2017-08-10 |  | UAB „Bodesa“ Šiauliai Atlikta TDP ekspertizė 2017-12-12. Statybos leidimas Infostatyboje. | UAB „Prie Lėvens“ 1185,80 Eur. 2017-09-15 | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-08-24 Pabaig. 2018-06-24 IP darbai 160 700 Eur. Sut.d. 146 542,02 Eur. IP proj. 12 860 Eur. Sut. proj.10 964,60 Eur. Sut. 157 506,62 Eur. | TDP St. darbai |
| 2 | Švyturio g. 21, Pažagienių k. (bendrija) | 2017-04-21 | 12 | 606,84 | 2017-07-28 |  | UAB „Modernaus būsto projektai“ Vyksta projektavimo darbai | UAB „Prie Lėvens“ 1185,80 Eur. 2017-09-15 | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-08-03 Pabaig. 2018-06-03 IP darbai 181 740 Eur. Sut.d. 181 706,86 Eur. IP proj. 14 540 Eur. Sut. proj.10 611,70 Eur. Sut. 192 318,56 Eur. | TDP St. darbai |
| 3 | Vėbrupės g.22, Skaistgirių k. (JVS) | 2017-05-04 | 4 | 228,21 | 2017-07-26 |  | UAB „Aulaukis“ Patvirtinta statybos pradžia 2017-12-05. | UAB „Prie Lėvens“ 943,80 Eur. 2017-09-15 | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-07-31 Pabaig. 2018-05-31 IP darbai 94 140 Eur. Sut.d. 84 911,14 Eur. IP proj. 7530 Eur. Sut. proj. 4876,3 Eur. Sut. 89 787,44 Eur. | TDP St. darbai |
| 4 | Švyturio g. 33, Pažagienių k. (bendrija) | 2017-05-03 | 18 | 1068,96 | 2017 -11-24 |  | UAB „Aulaukis“ 2018-01-02 VšĮ BETA patvirtintas finansavimas Vyksta projektavimo darbai | Nenupirkta | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. Pabaig. IP darbai Sut.d. IP proj. Sut. proj. Sut. |  |
| 5 | Šermukšnių g.1, Upytės k. (JVS) |  | 9 | 639,64 |  |  |  |  | Įvyko namo gyventojų susirinkimas 2017-04-27. Namo gyventojai nusprendė balsų dauguma dalyvauti namo renovacijos (atnaujinimo) programoje. 89% Tikrina Šiaulių bankas, per didelės gyventojų skolos. |  |
| 6 | Naujamiesčio g. 7, Liberiškio k. (VšĮ VKŪ) | 2017-04-27 | 4 | 193,7 | 2017-09-21 |  | UAB „Svalex“ Pasvalys Vyksta projektavimo darbai | UAB “Kiwa inspecta“ 490 Eur. 2017-10-13 | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-09-22 Pabaig. 2018-07-22 IP darbai 61 610 Eur. Sut.d. 49 535,47 Eur. IP proj.4930 Eur. Sut. proj.4560 Eur. Sut. 54 095,47 Eur. | TDP St. darbai |
| 7 | Norušių g.7, Linkaučių k. (VšĮ VKŪ) | 2017-03-17 | 12 | 551,37 | 2017-07-28 |  | UAB „Aulaukis“ Patvirtinta statybos pradžia 2017-12-05 | UAB „Statybų inžinierinės paslaugos“ 1548,80 Eur. | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-07-31 Pabaig. 2018-05-31 IP darbai 139 270 Eur. Sut.d. 129 832,99 Eur. IP proj. 11 140 Eur. Sut. proj. 9620,11 Eur. Sut. 139 453,10 Eur. | TDP St. darbai |
| 8 | Šventupių g.13, Šventupių k. (VšĮ VKŪ) |  | 8 | 386,52 |  |  |  |  | Įvyko namo gyventojų susirinkimas 2017-04-19. Namo gyventojai atsisakė dalyvauti namo renovacijos (atnaujinimo) programoje. |  |
| 9 | Smėlynės g.179, Senamiesčio k., (bendrija) | 2017-04-26 | 24 | 1058,54 | 2017-07-28 |  | UAB „Bodesa“ Šiauliai 2018-01-11 vyks pakartotinis pakoreaguoto techninio projekto pristatymas (dujininkų pageidavimu) | UAB „Prie Lėvens“ 1497,98 Eur. 2017-09-15 | Pasirašyta rangos sutartis Pradž.2017-08-02 Pabaig. 2018-06-02 IP darbai 237 560 Eur. Sut.d. 189 095,66 Eur. IP proj. 16 630 Eur. Sut. proj.16 000 Eur. Sut. 205 095,66 Eur. | TDP St. darbai |
| 10 | Sporto g.9, Krekenavos mstl., (JVS) |  | 24 | 1324,59 |  |  |  |  | Įvyko namo gyventojų susirinkimas 2017-05-10. Namo gyventojai atsisakė dalyvauti namo renovacijos (atnaujinimo) programoje. |  |
| 11 | Žagienės g.5, Pažagienių k. (JVS) | 2017-05-02 | 18 | 1166,72 | 2017-11-16 |  | UAB „Žilinskis ir Co“ Vyksta projektavimo darbai |  | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. Pabaig. IP darbai 347 390 Eur. Sut.d. Eur. IP proj. 24 320 Eur. Sut. proj. Eur. Sut. 359 777,06 Eur. | TDP St. darbai |
| 12 | Sporto g.15, Krekenavos mstl., (JVS) |  | 32 | 1837,8 |  |  |  |  | Įvyko namo gyventojų susirinkimas 2017-04-05 d. Namo gyventojai nusprendė balsų dauguma dalyvauti namo renovacijos (atnaujinimo) programoje. 63% Tikrina Šiaulių bankas, per didelės gyventojų skolos. |  |
| 13 | Nevėžio g. 18 Miežiškių mstl. (JVS) | 2017-04-20 | 4 | 154,52 | 2017-08-01 |  | UAB „Garantas“ Vilnius Atlikta TDP ekspertizė 2017-12-12. Statybos leidimas Infostatyboje. | UAB „Prie Lėvens“ 687,28 Eur. 2017-09-15 | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-08-01 Pabaig. 2018-06-01 IP darbai 55 770 Eur. Sut.d. 53 747,78 Eur. IP proj. 4460 Eur. Sut. proj.. 4090 Eur. Sut. 57 837,78 Eur. | TDP St. darbai |
| 14 | Taikos g. 4 Miežiskių mstl. (bendrija) |  | 4 | 333,64 |  |  |  |  | Įvyko namo gyventojų susirinkimas 2017-04-20 d. Namo gyventojai atsisakė dalyvauti namo renovacijos (atnaujinimo) programoje. 50/50% |  |
| 15 | Nevėžio g. 29 Miežiškių mstl. (VšĮ VKŪ) | 2017-04-20 | 4 | 152,96 | 2017-09-22 |  | UAB „Aukštaitijos ranga“ Vyksta projektavimo darbai | UAB “Kiwa inspecta“ 490 Eur. 2017-10-13 | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-09-22 Pabaig. 2018-09-22 IP darbai 54 790 Eur. Sut.d. 50518,91 Eur. IP proj 4380. Eur. Sut. proj.4010 Eur. Sut. 54 528,91 Eur. | TDP St. darbai |