Informacija dėl daugiabučių namų renovavimo 2019 m. sausio 14 d.

( 3 etapas )

| Eil. Nr. | Adresas | Susirinkimo data pritarimui | Butų sk. | Bendras plotas kv.m. | CPO konkurso pabaiga | CVP IS konkurso pabaiga | Rangovas | Statybos tech. priežiūra | Rezultatai | Atliktų darbų sumos, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Švyturio g. 15, Pažagienių k. (bendrija) | 2017-05-08 | 12 | 606,09 | 2017-08-10 |  | UAB „Bodesa“ Šiauliai Patvirtinta statybos pradžia 2018-02-12 Statybos užbaigimo aktas 2018-11-29 ACCA-60-181129-00187 | UAB „Prie Lėvens“ 1185,80 Eur 2017-09-15 | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-08-24 Pabaig. 2018-06-24 IP darbai 160 700 Eur. Sut.d. 146 542,02 Eur IP proj. 12 860 Eur. Sut. proj.10 964,60 Eur. Sut. 157 506,62 Eur | TDP 10 964,60 Eur 100% St. darbai 144 682 Eur 100 % |
| 2 | Švyturio g. 21, Pažagienių k. (bendrija) | 2017-04-21 | 12 | 606,84 | 2017-07-28 |  | Nutraukta sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“ Sudaryta nauja sutartis su UAB „Aulaukis“ Vyksta TDP parengimas | UAB „Prie Lėvens“ 1 185,80 Eur. 2017-09-15 d. | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2018-06-11 Pabaig. 2019-04-11 IP darbai 181 740 Eur. Sut.d. (181 729,90) 181 742 IP proj. 14 540 Eur. Sut. proj. (14 169,10) 14 157 Sut. 195 899,00 Eur | Vyksta TDP parengimas St. darbai 15 % |
| 3 | Vėbrupės g. 22, Skaistgirių k. (JVS) | 2017-05-04 | 4 | 228,21 | 2017-07-26 |  | UAB „Aulaukis“ Patvirtinta statybos pradžia 2017-12-05 Rengiama dokumentacija pastato pridavimui statybos užbaigimo aktui gauti | UAB „Prie Lėvens“ 943,80 Eur. 2017-09-15 | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-07-31 Pabaig. 2018-05-31 IP darbai 94 140 Eur. Sut.d. 84 911,14 Eur IP proj. 7530 Eur Sut. proj. 4876,3 Eur Sut. 89 787,44 Eur | 4 876,30 Eur. 100% St. darbai 84 911,14 Eur 100% Priduotas 2019-01-08 |
| 4 | Švyturio g. 33, Pažagienių k. (bendrija) | 2017-05-03 | 18 | 1068,96 | 2017 -11-24 |  | UAB „Aulaukis“ Patvirtinta statybos pradžia 2018-05-04 Vyksta statybos darbai | UAB „Prie Lėvens“ 1 573 Eur 2018-01-16 | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-11-21 Pabaig. 2018-09-21 IP darbai 2910320 Eur/ Sut.d. 277 467,52 Eur IP proj. 20 390 Eur. Sut. proj.19 965 Eur Sut. 297 432,52 Eur | TDP 19 965 Eur 100% St. darbai 255 087,84 Eur 92% |
| 5 | Šermukšnių g. 1, Upytės k. (JVS) |  | 9 | 639,64 |  |  | Nupirkta projekto parengimo paslaugos: 2018-12-13 UAB A-Z Projektai – 8 995,14 Eur |  | Tikrino Šiaulių bankas, per didelės gyventojų skolos. Sumažėjus skoloms, atskirai perkama techninio projekto parengimo paslauga. Po to bus perkami darbai |  |
| 6 | Naujamiesčio g. 7, Liberiškio k. (VšĮ VKŪ) | 2017-04-27 | 4 | 193,7 | 2017-09-21 |  | UAB „Svalex“ Pasvalys Patvirtinta statybos pradžia 2018-06-15 Rengiama dokumentacija pastato pridavimui statybos užbaigimo aktui gauti | UAB “Kiwa inspecta“ 490 Eur 2017-10-13 | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-09-26 Pabaig. 2018-07-26 IP darbai 61 610 Eur. Sut.d. 49 535,46 Eur IP proj.4 930 Eur. Sut. proj.4 560 Eur. Sut. 54 095,47 Eur | TDP 4560,01 Eur 100% St. darbai 100% 49 456,81 Eur Priduotas 2018-12-11 |
| 7 | Norušių g. 7, Linkaučių k. (VšĮ VKŪ) | 2017-03-17 | 12 | 551,37 | 2017-07-28 |  | UAB „Aulaukis“ Patvirtinta statybos pradžia 2017-12-05 Rengiama dokumentacija pastato pridavimui statybos užbaigimo aktui gauti | UAB „Statybų inžinierinės paslaugos“ 1 548,80 Eur 2017-08-18 | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-07-31 Pabaig. 2018-05-31 IP darbai 139 270 Eur. Sut.d. 129 832,99 Eur. IP proj. 11 140 Eur. Sut. proj. 9 620,10 Eur. Sut. 139 453,10 Eur | TDP 9 620,10 Eur 100% St. darbai 129 832,99 Eur 100% Nepriduota dėl neteisėto kaminų įrengimo |
| 8 | Šventupių g. 13, Šventupių k. (VšĮ VKŪ) |  | 8 | 386,52 |  |  |  |  | Namo gyventojai atsisakė dalyvauti namo renovacijos programoje |  |
| 9 | Smėlynės g. 179, Senamiesčio k., (bendrija) | 2017-04-26 | 24 | 1058,54 | 2017-07-28 |  | UAB „Bodesa“ Šiauliai Patvirtinta statybos pradžia 2018-05-18 Vyksta statybos darbai | UAB „Prie Lėvens“ 1 497,98 Eur 2017-09-15 | Pasirašyta rangos sutartis Pradž.2017-08-02 Pabaig. 2018-06-02 IP darbai 237 560 Eur Sut.d. 189 095,66 Eur IP proj. 16 630 Eur Sut. proj.16 000 Eur Sut. 205 095,66 Eur | TDP 16 000 Eur 100% St. darbai 162 785 Eur 97,43 % |
| 10 | Sporto g. 9, Krekenavos mstl., (JVS) |  | 24 | 1324,59 |  |  |  |  | Namo gyventojai atsisakė dalyvauti namo renovacijos programoje |  |
| 11 | Žagienės g. 5, Pažagienių k. (JVS) | 2017-05-02 | 18 | 1166,72 | 2017-11-16 |  | UAB „Žilinskis ir Co“ Patvirtinta statybos pradžia 2018-04-17 Vyksta statybos darbai | UAB „Pastatų diagnostika ir statyba“ 2 057 Eur 2017-12-11 | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-11-15 Pabaig. 2018-09-15 IP darbai 347 390 Eur Sut.d. 335 827,06 Eur IP proj. 24 320 Eur Sut. proj. 23 950 Eur Sut. 359 777,06 Eur | TDP 23 950 Eur St. darbai 305 704,56 Eur 91,03 % |
| 12 | Sporto g. 15, Krekenavos mstl., (JVS) |  | 32 | 1837,8 |  |  |  |  | Tikrino Šiaulių bankas, per didelės gyventojų skolos |  |
| 13 | Nevėžio g. 18 Miežiškių mstl. (JVS) | 2017-04-20 | 4 | 154,52 | 2017-08-01 |  | UAB „Garantas“ Vilnius Statybos leidimas 2017-12-21 Perduota statybvietė 2018-04-05 Vyksta statybos darbai Rangovas bankrutavo, vyks naujas rangos darbų pirkimas | UAB „Prie Lėvens“ 687,28 Eur. 2017-09-15 | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-08-01 Pabaig. 2018-06-01 IP darbai 55 770 Eur Sut.d. 53 747,78 Eur IP proj. 4 460 Eur Sut. proj.. 4 090 Eur Sut. 57 837,78 Eur | TDP 4 090 Eur 100% St. darbai 17 726,16 Eur 32,98 % |
| 14 | Taikos g. 4 Miežiskių mstl. (bendrija) |  | 4 | 333,64 |  |  |  |  | Namo gyventojai atsisakė dalyvauti namo renovacijos (atnaujinimo) programoje |  |
| 15 | Nevėžio g. 29 Miežiškių mstl. (VšĮ VKŪ) | 2017-04-20 | 4 | 152,96 | 2017-09-22 |  | UAB „Aukštaitijos ranga“ Patvirtinta statybos pradžia 2018-02-21 Statybos užbaigimo aktas 2018-08-07 d. Nr. ACCA-60-180807-00126 | UAB “Kiwa inspecta“ 490 Eur 2017-10-13 | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-09-22 Pabaig. 2018-09-22 IP darbai 54 790 Eur Sut.d. 50 518,91 Eur IP proj 4 380. Eur Sut. proj.4 010 Eur Sut. 54 528,91 Eur | TDP 4 009,94 Eur 100% St. darbai 50 518,97 Eur 100 % Priduotas 2018-08-07 |