Informacija dėl daugiabučių namų renovavimo 2014 m. rugpjūčio 14 d.

| Eil. Nr. | Adresas | Susirinkimo data pritarimui | Butų skaičius | Bendras plotas | CPO Konkurso pabaiga | CVP IS Konkurso pabaiga | Rangovas | Statybos tech. priežiūra | Rezultatai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Taikos g. 1, Miežiškiai | 2013-09-18 | 21 | 1451,06 | 1 kartą | 2014-03-18 | UAB „Legrama“ Per CVP IS | UAB „Šiltas namas“ 2014-06-09 9 255,29 Lt | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2014-04-14 Pabaig. 2015-02-14 IP darbai 584 630 Sut.d. 485 851,30 IP proj. 29 230 Sut. proj. 24 292,57 Sut. 510 143,87 Lt |
| 2 | Taikos g. 1A, Miežiškiai | 2013-09-18 | 23 | 1497,42 |  |  |  |  | Nepritarta |
| 3 | Šilelio g. 3, Krekenava | 2013-10-30 | 42 | 1478,19 | 1 kartą | 2014-04-25 | UAB „Orestinos montažas“ | UAB „Šiltas namas“ 2014-08-04 9 317 Lt | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2014-05-28 Pabaig. 2015-03-28 IP darbai 550 460 Sut.d. 475 912,26 IP proj. 26 520 Sut. proj. 14 999,87 Sut. 490 912,13 Lt |
| 4 | Vytauto g. 6, Krekenava | 2013-09-19 | 12 | 1019,68 | 3 kartus Konkursas įvyko 2014-02-28 |  | UAB „Šilo statyba“ Per CPO Gautas statybos leidimas 2014-06-10 Vyksta statybos darbai | UAB „Šiltas namas“ 2014-04-07 9 678,79 Lt | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2014-03-05 Pabaig. 2014-12-05 IP darbai 539 560 Sut.d. 522 999,51 IP proj. 26 980 Sut. proj. 24 999,81 Sut. 547 999,32 Lt |
| 5 | Sporto g. 13, Krekenava | 2013-09-19 | 32 | 2285,02 | Konkursas įvyko 2014-06-09 |  | UAB „Šilo statyba“ | UAB „Šiltas namas“ 2014-08-04 11 444 Lt | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2014-06-10 Pabaig. 2015-04-10 IP darbai 1 071 220 Sut.d. 1 071 132,62 IP proj. 52 560 Sut. proj. 52 500 Sut.1 123 632,62 Lt |
| 6 | Veteranų g. 13, Dembava | 2013-09-17 | 20 | 1346,31 | 3 kartus | Konkursas įvyko CVP IS 2014-03-14 | UAB „ESC“ | UAB „Statybų inžinierinės paslaugos“ 2014-07-14 8 228 Lt | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2014-05-22 Pabaig. 2015-03-22 IP darbai 643 570 Sut.d. 606 250 IP proj. 31 180 Sut. proj. 19 999 Sut.626 250 Lt |
| 7 | Ramioji g. 5, Liūdynės k. | 2013-09-17 | 12 | 567,04 |  |  |  |  | Nepriima bankas dėl per didelių gyventojų skolų |
| 8 | Ramioji g. 8, Liūdynės k | 2013-09-17 | 23 | 1120,81 |  |  |  |  | Nepriima bankas dėl per didelių gyventojų skolų |
| 9 | Švyturio g. 13, Pažagienių k. | 2013-09-25 | 12 | 791,29 | 3 kartus | Konkursas įvyko CVP IS 2014-03-14 | UAB „Legrama“ Per CVP IS Vyksta statybos darbai | UAB „Šiltas namas“ 2014-06-16 6 782,12 Lt | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2014-03-05 Pabaig. 2014-12-05 IP darbai 403 940 Sut.d. 339 106,40 IP proj. 20 200 Sut. proj. 16 955,32 Sut. 356 061,72 Lt |
| 10 | Švyturio g. 23, Pažagienių k. | 2013-09-24 | 12 | 900,95 | 1 kartą | Konkursas įvyko CVP IS 2014-03-18 | UAB „Legrama“ Per CVP IS Vyksta statybos darbai | UAB „Šiltas namas“ 2014-06-16 6 818,24 Lt | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2014-04-14 Pabaig. 2015-02-14 IP darbai 413 060 Sut.d. 340 912,01 IP proj. 20 650 Sut. proj. 17 045,60 Sut.357 957,61 Lt |
| 11 | Švyturio g. 29, Pažagienių k. | 2013-09-24 | 12 | 978,52 | 1 kartą | Konkursas įvyko CVP IS 2014-04-25 | UAB „Legrama“ Per CVP IS |  | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2014-06-13 Pabaig. 2015-04-13 IP darbai 388 770 Sut.d. 323535,85 IP proj. 18 440 Sut. proj. 16 203,79 Sut. 339 712,64 Lt |
| 12 | Žagienės g. 6, Pažagienių k. | 2013-09-25 2014-02-13 | 18 | 1162,81 |  |  |  |  | Ruošiami dokumentai Tikrina bankas |
| 13 | Švyturio g. 27, Pažagienių k. | 2013-09-24 | 18 | 1165,09 | 1 kartą | Konkursas įvyko CVP IS 2014-03-18 | UAB „Legrama“ Per CVP IS Vyksta statybos darbai | UAB „Šiltas namas“ 2014-06-16 5 997,05 Lt | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2014-04-14 Pabaig. 2015-02-14 IP darbai 359 820 Sut.d.299 852,52 IP proj.17 990 Sut. proj. 14 992,63 Sut. 314 845,15 Lt |
| 14 | Kaštonų g. 4, Ramygala | 2013-09-26 | 12 | 822,39 | - |  |  |  | Nepritarta |
| 15 | Kaštonų g. 7, Ramygala | 2013-09-26 | 12 | 790,39 | 3 kartus | Konkursas įvyko CVP IS 2014-03-14 | UAB „ESC“ | UAB „Šiltas namas“ 2014-07-14 7 940,02 Lt | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2014-05-22 Pabaig. 2015-03-22 IP darbai 427 740 Sut.d. 411 550 IP proj. 20 390 Sut. proj. 16 000 Sut.427 550 Lt |
| 16 | Kaštonų g. 8, Ramygala | 2013-09-26 | 10 | 951,83 | - |  |  |  | Nepritarta |