 Informacija dėl daugiabučių namų renovavimo  2015 m. gruodžio 1 d.
1 etapas

	Eil.

Nr.
	Adresas
	Susirinkimo

data pritarimui
	Butų sk.
	Bendras

plotas
	CPO

Konkurso pabaiga
	CVP IS 

Konkurso pabaiga
	Rangovas
	Statybos tech. priežiūra
	Rezultatai
	Atliktų darbų sumos

	1
	Taikos g. 1,

Miežiškiai

	2013-09-18
	21
	1451,06
	1 kartą
	  2014-03-18
	UAB „Legrama“
Per CVP IS

Vyksta statybos užbaigimo procedūros
	UAB „Šiltas namas“
2014-06-09

2680,52 Eur.
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2014-04-14

Pabaig. 2015-02-14
Pratęsta 2015-08-14
Pratęsta 2015-10-31

Pratęsta 2015-12-23
IP darbai  169 320,55 Eur.
Sut.d. 140 712,26 Eur.
IP proj. 8465,59 Eur.
Sut. proj. 7035,61 Eur.
Sut. 147 747,88 Eur.
	TDP
7035,61 Eur.
100%
St. darbai

140 712,26Eur.

100%

	2
	Taikos g. 1A,

Miežiškiai
	2013-09-18
	23
	1497,42
	
	
	
	
	Nepritarta
	

	3
	Šilelio g. 3,

Krekenava

	2014-01-22 
	42
	1478,19
	1 kartą

	2014-04-25
	UAB „Orestinos montažas“
Statybos užbaigimo aktas 

2015-11-30 d.
Nr. SUA-50-151130-00201

	UAB „Šiltas namas“
2014-08-04

2698,39 Eur.
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2014-05-28
Pabaig. 2015-03-28
Pratęsta 2015-09-15
Pratęsta 2015-10-16

Pratęsta 2015-11-20

IP darbai 159 424,24 Eur.
Sut.d. 137 833,72 Eur.
IP proj. 7680,72 Eur.
Sut. proj. 4344,26 Eur.
Sut. 142 177,98 Eur.
	 TDP

4344,26 Eur.

100%
St. darbai:
137 833,72 Eur.

100%

	4
	Vytauto g. 6,

Krekenava
	2013-09-19
	12
	1019,68
	Konkursas

 įvyko       

2014-02-28
	
	UAB „Šilo statyba“

Per CPO
Statybos užbaigimo aktas 

2015-01-09 d.
Nr. SUA-50-150109-00003


	UAB „Šiltas namas“      2014-04-07

2803,17 Eur.

 
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2014-03-05

Pabaig. 2015-01-05

IP darbai 156 267,38 Eur.
Sut.d. 151 471,13 Eur.

IP proj. 7 813,95 Eur.
Sut. proj. 7 240,45 Eur.
Sut. 158 711,57 Eur.
	TDP

 7 240,45, Eur.
100%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	St. darbai 
151 471,13 Eur.
100%

	5
	Sporto g. 13,

Krekenava
	2013-09-19
	32
	2285,02
	Konkursas
 įvyko 
2014-06-09
	
	UAB „Šilo statyba“
Statybos užbaigimo aktas 

2015-08-31 d.
Nr. SUA-50-150831-00116

	UAB „Šiltas namas“      2014-08-04
3314,41 Eur.
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2014-06-10
Pabaig. 2015-04-10

Pratęsta 2015-07-31
IP darbai 310 246,76 Eur.
Sut.d. 310 221,45 Eur.
IP proj. 15 222,43 Eur.
Sut. proj. 15 205,05 Eur.
Sut. 325 426,50 Eur.
	TDP

 15 205,05 Eur.

100%
St.darbai

310221,76 Eur.
100%

	06
	Veteranų g. 13,

Dembava
	2013-09-17
	20
	1346,31
	3 kartus
	Konkursas įvyko

CVP IS
2014-03-14
	UAB „ESC“

Statybos užbaigimo aktas 

2015-07-23 d.

Nr. SUA-50-150723-00092

	UAB „Statybų inžinierinės paslaugos“ 

2014-07-14

2383 Eur.
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2014-05-22

Pabaig. 2015-03-22

Pratęsta 2015-07-31

IP darbai 186 390,76 Eur.
Sut.d. 175 582,14 Eur. 
IP proj. 9030,35 Eur.
Sut. proj. 5792,40 Eur.
Sut. 181 374,54 Eur.
	TDP

 5792,40 Eur.
100%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	St. darbai: 
175 582,14 Eur.
100%



	7
+
	Ramioji g. 5,

 Liūdynės k.

	2013-09-17
	12
	567,04
	2014-12-23
	
	UAB „Legrama“

Vyksta statybos darbai

	UAB „Prie Lėvens“

1294,70 Eur.
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2015-01-02
Pabaig. 2015-11-02
Pratęsta

IP darbai 79 442,77 Eur 

Sut.d. 77 802,61 Eur. 
IP proj. 3973,59 Eur.
Sut. proj. 3457,43 Eur.
Sut. 81 260,04 Eur.
	TDP
3475,43 Eur.

St.darbai

54 372,68 Eur.

70%



	8
	Ramioji g. 8,

 Liūdynės k
	2013-09-17
	23
	1120,81
	
	
	
	
	Nepriima bankas dėl per didelių gyventojų skolų
	

	9
	Švyturio g. 13,

Pažagienių k.
	2013-09-25
	12
	791,29
	3 kartus
	Konkursas įvyko

CVP IS
2014-03-14
	UAB „Legrama“

Per CVP IS 
Statybos užbaigimo aktas 

2015-06-29 d.

Nr. SUA-50-150629-00075


	UAB „Šiltas namas“
2014-06-16

1964,24 Eur.
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2014-04-14
Pabaig. 2015-02-14
Pratęsta 2015-08-14
IP darbai 116 989,11
Sut.d. 98 212 Eur.
IP proj. 5850,32 Eur.
Sut. proj. 4910,60 Eur.
Sut. 103 122,60 Eur.
	TDP

 4910,60 Eur.
100%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	St. darbai: 
98 212 Eur.

100%

	10
	Švyturio g. 23, 
Pažagienių k.

	2013-09-24
	12
	900,95
	1 kartą
	Konkursas įvyko

CVP IS 
 2014-03-18
	UAB „Legrama“
Per CVP IS

Statybos užbaigimo aktas 

2015-11-09 d.

Nr. SUA-50-151109-00164


	UAB „Šiltas namas“
2014-06-16

6 818,24 Lt
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2014-04-14

Pabaig. 2015-02-14
Pratęsta2015-08-14

Pratęsta 2015-10-19
IP darbai 119 630,44 Eur.
Sut.d. 98 734,94 Eur.
IP proj. 5980,65 Eur.
Sut. proj. 4936,75  Eur.
Sut. 103 671,69 Eur.
	TDP

 4936,75 Eur.
100%
St. darbai: 
98 734,94Eur.
100%

	11
	Švyturio g. 29, 
Pažagienių k.

	2013-09-24
	12
	978,52
638,12
	1 kartą
	Konkursas įvyko

CVP IS 
  2014-04-25
	UAB „Legrama“
Per CVP IS

Statybos užbaigimo aktas 

2015-11-09 d.

Nr. SUA-50-151109-00163


	UAB „Šiltas namas“
2014-08-04
1874,02 Eur.
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2014-06-13

Pabaig. 2015-04-13

Pratęsta 2015-08-28

Pratęsta 2015-10-19
IP darbai 137 998,15 Eur
Sut.d. 118 680,34 Eur.
IP proj. 6898,75 Eur.
Sut. proj. 5553,98 Eur.
Sut. 124 234,14 Eur.
	TDP
5553,98 Eur.
100%

St. darbai 

118 680,34 Eur.

100%

	12
	Žagienės g. 6,

Pažagienių k.

	2013-09-25

2014-02-13
	18
	1162,81
	2015-01-20
	
	UAB „Aulaukis“
Statybos užbaigimo aktas 

2015-10-06 d.

Nr. SUA-50-151006-00138

	UAB „Prie Lėvens“
2015.04.02

1694 Eur.
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2015-01-20

Pabaig. 2015-09-20
IP darbai 91 157,90 Eur. 

Sut.d. 89 888,43 Eur.
IP proj. 4489,11 Eur.
Sut. proj.4017,20 Eur.
Sut. 93 905,63 Eur. 
	TDP

4017,20 Eur.

100%

St. darbai 

89 888,43Eur.
100%

	13
	Švyturio g. 27,

Pažagienių k.
	2013-09-24
	18
	1165,09
	1 kartą
	Konkursas įvyko

CVP IS

2014-03-18
	UAB „Legrama“

Per CVP IS

Statybos užbaigimo aktas 

2015-06-22 d.
Nr. SUA-50-150622-00071

	UAB „Šiltas namas“

2014-06-16

1736,87 Eur.
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2014-04-14

Pabaig. 2015-02-14
Pratęsta 2015-08-14
IP darbai 104211,08 Eur.
Sut.d.86 843,29 Eur.
IP proj. 5210,26 Eur.
Sut. proj. 4342,17 Eur.
Sut. 91 185,46 Eur.
	TDP
 4342,17 Eur.
100%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	St. darbai

86 843,29 Eur.
100%

	14
	Kaštonų g. 4, Ramygala
	2013-09-26
	12
	822,39
	-
	
	
	
	Nepritarta
	

	15
	Kaštonų g. 7, Ramygala
	2013-09-26
	12
	790,39
611,82
	3 kartus
	Konkursas įvyko

CVP IS

2014-03-14
	UAB „ESC“
Statybos užbaigimo aktas 

2015-07-23 d.

Nr. SUA-50-150723-00093

	UAB „Šiltas namas“

2014-07-14

2299,59 Eur.
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2014-05-22
Pabaig. 2015-03-22
Pratęsta 2015-07-31
IP darbai 123 882,07 Eur.
Sut.d. 119 193,12 Eur.
IP proj. 5905,35 Eur.
Sut. proj. 4633,92 Eur.
Sut. 123 827,04 Eur.
	TDP
4633,92 Eur.
100%
St. darbai
119 193,12 Eur.
100%

	16
	Kaštonų g. 8, Ramygala
	2013-09-26
	10
	951,83
	-
	
	
	
	Nepritarta
	


