 Informacija dėl daugiabučių namų renovavimo 2015 m. gruodžio 1 d.
( 2 etapas )
	Eil.

Nr.
	Adresas
	Susirinkimo

data pritarimui
	Butų sk.
	Bendras

Plotas kv.m.
	CPO

Konkurso pabaiga
	CVP IS 

Konkurso pabaiga
	Rangovas
	Statybos tech. priežiūra
	Rezultatai
	Atliktų darbų sumos EUR.

	1
	Melioratorių g. Nr.2

Dembavos k.

(bendrija)


	2014-09-24
	20
	1308,7
	2014-12-02
	
	UAB „ESC“
Statybos užbaigimo aktas 

2015-11-27 d.

Nr. SUA-50-151127-00196


	UAB „Statybų inžinierinės paslaugos“ 

2649,90 Eur.
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2014-12-03

Pabaig. 2015-10-03

Pratęsta 2015-11-15

IP darbai 244 320,55 Eur. 
Sut.d. 231 908,87 Eur.
IP proj. 16 508,34 Eur.
Sut. proj. 16 470,68 Eur
Sut.  257 989,19 Eur.


	TDP

16 470,68 Eur.

100%
St. darbai
231 908,87 Eur.

100%



	2
	Melioratorių g. Nr.3

Dembavos k.

(bendrija)


	2014-09-22
	32
	2196,83
	2014-12-02
	
	UAB „ESC“

Statybos užbaigimo aktas 

2015-11-27 d.

Nr. SUA-50-151127-00197


	UAB „Statybų inžinierinės paslaugos“ 

3061,30 Eur.
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2014-12-03

Pabaig. 2015-10-03

Pratęsta 2015-11-15

IP darbai 291 033,36 Eur.
Sut.d. 288 135,59 Eur.
IP proj. 19 694,16 Eur.
Sut. proj.18 414,65 Eur.
Sut. 296 940,60 Eur.


	TDP

18 414,65 Eur.

100%
St. darbai: 

288 135,59 Eur
100%


	3
	Melioratorių g. Nr.4

Dembavos k.

(bendrija)
	2014-10-01
	32
	2219,32
	
	
	
	
	Nepritarta

	

	4
	Melioratorių g. Nr.5

Dembavos k.

(bendrija)
	2014-11-20
	40
	2796,64
	
	
	
	
	Nepritarta

	

	5
	Melioratorių g. Nr.6

Dembavos k.

(bendrija)
	2014-09-22
	20
	1321,29
	2015-03-31
	
	
	
	Pirkimai per CPO neįvyko. Gyventojai turės apsispręsti dėl pasikeitusių paramos sąlygų

	

	6
	Melioratorių g. Nr.7

Dembavos k.

(bendrija)
	2014-09-24
	32
	2216,87
	2014-12-04
	
	UAB „Aulaukis“

Statybos užbaigimo aktas 

2015-11-18 d.

Nr. SUA-50-151118-00179
	UAB „Prie Lėvens“
2 345 Eur.
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2014-12-04 
Pabaig. 2015-10-04 
Pratęsta 2015-10-19

IP darba. 352 154,77 Eur. 
Sut.  335 317,57 Eur.
IP proj 24 038,46 Eur.
Sut. proj. 23 312,44 Eur.
Sut.  358 630,01 Eur.
	TDP
23 312,44 Eur.

100%
St. darbai:  

335 317,57 Eur.

100%


	7
	Melioratorių g. Nr.8

Dembavos k.

(bendrija)
	2014-09-26
	40
	2751,66
	
	
	
	
	Nepritarta

	

	8
	Melioratorių g. Nr.9

Dembavos k.

(bendrija)
	
	32
	2288,11
	
	
	
	
	Nepritarta

	

	9
	Melioratorių g. Nr.10

Dembavos k.

(bendrija)
	
	40
	2727,86
	
	
	
	
	Nepritarta

	

	10
	Veteranų g. Nr.15

Dembavos k.

(JVS)
	
	20
	1346,59
	
	
	
	
	Nepritarta
	

	11
	Žemdirbių g. Nr.2

Velžio k. (JVS)
	2014-11-08
	20
	1328,89
	2015-02-18
	
	UAB „ESC“

Vyksta statybos darbai
	UAB „Statybų inžinierinės paslaugos“ 

1579,22 Eur.
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2015-02-18
Pabaig. 2015-12-18
IP darbai 251 262,74 Eur.
Sut.d. 249 069,60 Eur.
IP proj. 17 588,62 Eur.
Sut. proj. 17 087,62 Eur.
Sut. 266 157,22 Eur.
	TDP
17 087,62 Eur.

100%


	12
	Žemdirbių g. Nr.2A

Velžio k.

(JVS)
	2014-11-08
	20
	1340,84
	2015-03-30
	
	UAB „Aulaukis“

Vyksta statybos darbai
	UAB „Statybų inžinierinės paslaugos“ 

2358,29 Eur.
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2015-03-30
Pabaig. 2016-01-30
IP darbai 250 683,50 Eur.
Sut.d. 250 683,01 Eur.
IP proj. 17 548,08 Eur.
Sut. proj. 14 480,99 Eur.
Sut. 265 164 Eur.
	TDP
14 480,99 Eur.

100%
St. darbai:  

103 528,15 Eur.
41%

	13
	Žemdirbių g. Nr.18

Velžio k.

(JVS)
	2014-11-08
	20
	1336,61
	2015-06-04
	
	UAB „ESC“

Nėra statybos darbų finansavimo

	UAB „Prie Lėvens“


	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2015-06-15
Pabaig. 2016-04-15
IP darbai 189 929,91 Eur.
Sut.d. 188 949.97
IP proj. 13 296,46 Eur.
Sut. proj. 12 741.30 Eur.
Sut. 201 691,27 Eur.
	TDP
 12 741.30Eur.

100%


	14
	Nevėžio g. Nr.50

Velžio k.

VšĮ VKŪ


	2014-11-08
	8
	530,04
	2015-03-31
	
	UAB „Legrama“


	UAB „Statybų inžinierinės paslaugos“ 

592,73 Eur.


	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2015-03-31
Pabaig. 2016-01-31 

IP darbai 94 549,35 Eur.
Sut.d. 93 457,93 Eur.
IP proj. 7 564,87 Eur.
Sut. proj. 6 542,06 Eur.
Sut. 99 999,99 Eur.

	TDP
 6542.06 Eur.

100%


	15
	Švyturio g. Nr.25

Pažagienių k.

(bendrija „Agro“)

	2014-11-08
	12
	924,31
	2015-03-05
	
	UAB „ESC“

Vyksta statybos darbai

	UAB „Prie Lėvens“


	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2015-03-09
Pabaig. 2016-01-09
IP darbai 164 281,16 Eur.
Sut.d.164 279,29 Eur.
IP proj. 13 142,96 Eur.
Sut. proj. 12743,27 Eur.
Sut. 177 022,57 Eur.

	TDP

12 743,27 Eur.

100%
St. darbai:  

27 477,29 Eur.
17 %


	16
	Dariaus ir Girėno g. Nr.45

Naujamiesčio mstl.

VšĮ VKŪ
	
	8
	749,75
	
	
	
	
	Nepriima bankas dėl per didelių gyventojų skolų
	

	17
	Sporto g. Nr.25

Ramygalos mstl.

(JVS)

 
	
	12
	882,23
	
	
	UAB „Axis Industries“
Nėra statybos darbų finansavimo

	UAB „Prie Lėvens“


	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž. 2015-07-01
Pabaig. 2016-04-01
IP darbai 169 920,06 Eur.
Sut.d. 165 797,83 Eur.
IP proj. 13 032,90 Eur.
Sut. proj. 12 826 Eur.
Sut. 178 623,83 Eur.

	TDP

12 826 Eur.

100%


	18
	Maironio g. Nr.3

Krekenavos mstl.

VšĮ VKŪ


	
	8
	471,42
	2015-03-05
	
	UAB „Aulaukis“

Vyksta statybos darbai
	UAB „Prie Lėvens“

1669,80 Eur.
2015-07-16
	Pasirašyta rangos sutartis

Pradž.2015-03-09 

Pabaig. 2016-01-09
IP darbai 100 990,50 Eur.
Sut.d. 100 352,56 Eur.
IP proj. 8080,40 Eur.
Sut. proj. 7 526,20 Eur.
Sut. 107 878,76 Eur.

	TDP

7526,20 Eur.
100%
St. darbai

89 435,94 Eur.

89%




