Informacija dėl daugiabučių namų renovavimo 2016 m. birželio 13 d.

1 etapas

| Eil. Nr. | Adresas | Susirinkimo data pritarimui | Butų sk. | Bendras plotas | CPO Konkurso pabaiga | CVP IS Konkurso pabaiga | Rangovas | Statybos tech. priežiūra | Rezultatai | Atliktų darbų sumos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 + | Taikos g. 1, Miežiškiai | 2013-09-18 | 21 | 1451,06 | 1 kartą | 2014-03-18 | UAB „Legrama“ Per CVP IS Statybos užbaigimo aktas 2016-01-06 d. Nr. SUA-50-160106-00003 | UAB „Šiltas namas“ 2014-06-09 2 680,52 Eur | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2014-04-14 Pabaig. 2015-02-14 Pratęsta 2015-08-14 Pratęsta 2015-10-31 Pratęsta 2015-12-23 IP darbai 169 320,55 Eur Sut.d. 140 712,26 Eur IP proj. 8 465,59 Eur Sut. proj. 7 035,61 Eur Sut. 147 747,88 Eur | TDP 7035,61 Eur 100% St. darbai 140 712,26Eur 100% |
| 2 | Taikos g. 1A, Miežiškiai | 2013-09-18 | 23 | 1497,42 |  |  |  |  | Nepritarta |  |
| 3 + | Šilelio g. 3, Krekenava | 2014-01-22 | 42 | 1478,19 | 1 kartą | 2014-04-25 | UAB „Orestinos montažas“ Statybos užbaigimo aktas 2015-11-30 d. Nr. SUA-50-151130-00201 Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. ( nuo 2016-05-01 d.) | UAB „Šiltas namas“ 2014-08-04 2 698,39 Eur | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2014-05-28 Pabaig. 2015-03-28 Pratęsta 2015-09-15 Pratęsta 2015-10-16 Pratęsta 2015-11-20 IP darbai 159 424,24 Eur Sut.d. 137 833,72 Eur IP proj. 7680,72 Eur Sut. proj. 4 344,26 Eur Sut. 142 177,98 Eur | TDP 4344,26 Eur 100% St. darbai: 137 833,72 Eur 100% |
| 4 + | Vytauto g. 6, Krekenava | 2013-09-19 | 12 | 1019,68 | Konkursas įvyko 2014-02-28 |  | UAB „Šilo statyba“ Per CPO Statybos užbaigimo aktas 2015-01-09 d. Nr. SUA-50-150109-00003 Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. ( nuo 2015-03-01 d.) | UAB „Šiltas namas“ 2014-04-07 2 803,17 Eur | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2014-03-05 Pabaig. 2015-01-05 IP darbai 156 267,38 Eur Sut.d. 151 471,13 Eur IP proj. 7 813,95 Eur Sut. proj. 7 240,45 Eur Sut. 158 711,57 Eur | TDP 7 240,45, Eur 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | St. darbai 151 471,13 Eur 100% |
| 5 + | Sporto g. 13, Krekenava | 2013-09-19 | 32 | 2285,02 | Konkursas įvyko 2014-06-09 |  | UAB „Šilo statyba“ Statybos užbaigimo aktas 2015-08-31 d. Nr. SUA-50-150831-00116 Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. ( nuo 2015-10-01 d.) | UAB „Šiltas namas“ 2014-08-04 3 314,41 Eur | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2014-06-10 Pabaig. 2015-04-10 Pratęsta 2015-07-31 IP darbai 310 246,76 Eur Sut.d. 310 221,45 Eur IP proj. 15 222,43 Eur Sut. proj. 15 205,05 Eur Sut. 325 426,50 Eur | TDP 15 205,05 Eur 100% St. darbai 310 221,76 Eur 100% |
| 6 + | Veteranų g. 13, Dembava | 2013-09-17 | 20 | 1346,31 | 3 kartus | Konkursas įvyko CVP IS 2014-03-14 | UAB „ESC“ Statybos užbaigimo aktas 2015-07-23 d. Nr. SUA-50-150723-00092 Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. ( nuo 2015-12-01 d.) | UAB „Statybų inžinierinės paslaugos“ 2014-07-14 2 383 Eur | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2014-05-22 Pabaig. 2015-03-22 Pratęsta 2015-07-31 IP darbai 186 390,76 Eur Sut.d. 175 582,14 Eur IP proj. 9 030,35 Eur Sut. proj. 5 792,40 Eur Sut. 181 374,54 Eur | TDP 5792,40 Eur 100% St. darbai: 175 582,14 Eur 100% |
| 7 + | Ramioji g. 5, Liūdynės k. | 2013-09-17 | 12 | 567,04 | 2014-12-23 |  | UAB „Legrama“ Statybos užbaigimo aktas 2016-03-21d. Nr.ACCA-50-160321-00006 | UAB „Prie Lėvens“ 1 294,70 Eur | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2015-01-02 Pabaig. 2015-11-02 Pratęsta. 2016-06-03 IP darbai 79 442,77 Eur Sut.d. 77 802,61 Eur IP proj. 3 973,59 Eur Sut. proj. 3 457,43 Eur Sut. 81 260,04 Eur | TDP 3 475,43 Eur St. darbai 77 802,61 Eur 100 % |
| 8 | Ramioji g. 8, Liūdynės k | 2013-09-17 | 23 | 1120,81 |  |  |  |  | Nepriima bankas dėl per didelių gyventojų skolų |  |
| 9 + | Švyturio g. 13, Pažagienių k. | 2013-09-25 | 12 | 791,29 | 3 kartus | Konkursas įvyko CVP IS 2014-03-14 | UAB „Legrama“ Per CVP IS Statybos užbaigimo aktas 2015-06-29 d. Nr. SUA-50-150629-00075 Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. ( nuo 2015-11-01 d.) | UAB „Šiltas namas“ 2014-06-16 1 964,24 Eur | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2014-04-14 Pabaig. 2015-02-14 Pratęsta 2015-08-14 IP darbai 116 989,11 Sut.d. 98 212 Eur IP proj. 5 850,32 Eur Sut. proj. 4 910,60 Eur Sut. 103 122,60 Eur | TDP 4910,60 Eur 100% St. darbai: 98 212 Eur 100% |
| 10 + | Švyturio g. 23, Pažagienių k. | 2013-09-24 | 12 | 900,95 | 1 kartą | Konkursas įvyko CVP IS 2014-03-18 | UAB „Legrama“ Per CVP IS Statybos užbaigimo aktas 2015-11-09 d. Nr. SUA-50-151109-00164 Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. ( nuo 2016-02-01 d.) | UAB „Šiltas namas“ 2014-06-16 1 974704 Eur | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2014-04-14 Pabaig. 2015-02-14 Pratęsta2015-08-14 Pratęsta 2015-10-19 IP darbai 119 630,44 Eur Sut.d. 98 734,94 Eur IP proj. 5 980,65 Eur Sut. proj. 4 936,75 Eur Sut. 103 671,69 Eur | TDP 4 936,75 Eur 100% St. darbai: 98 734,94Eur 100% |
| 11 + | Švyturio g. 29, Pažagienių k. | 2013-09-24 | 12 | 978,52 638,12 | 1 kartą | Konkursas įvyko CVP IS 2014-04-25 | UAB „Legrama“ Per CVP IS Statybos užbaigimo aktas 2015-11-09 d. Nr. SUA-50-151109-00163 Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. ( nuo 2016-02-01 d.) | UAB „Šiltas namas“ 2014-08-04 1 874,02 Eur | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2014-06-13 Pabaig. 2015-04-13 Pratęsta 2015-08-28 Pratęsta 2015-10-19 IP darbai 137 998,15 Eur Sut.d. 118 680,34 Eur IP proj. 6 898,75 Eur. Sut. proj. 5 553,98 Eur Sut. 124 234,14 Eur | TDP 5 553,98 Eur 100% St. darbai 118 680,34 Eur 100% |
| 12 + | Žagienės g. 6, Pažagienių k. | 2013-09-25 2014-02-13 | 18 | 1162,81 | 2015-01-20 |  | UAB „Aulaukis“ Statybos užbaigimo aktas 2015-10-06 d. Nr. SUA-50-151006-00138 Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. ( nuo 2016-01-01 d.) | UAB „Prie Lėvens“ 2015.04.02 1 694 Eur | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2015-01-20 Pabaig. 2015-09-20 IP darbai 91 157,90 Eur Sut.d. 89 888,43 Eur IP proj. 4 489,11 Eur Sut. proj. 4 017,20 Eur Sut. 93 905,63 Eur. | TDP 4 017,20 Eur 100% St. darbai 89 888,43Eur 100% |
| 13 + | Švyturio g. 27, Pažagienių k. | 2013-09-24 | 18 | 1165,09 | 1 kartą | Konkursas įvyko CVP IS 2014-03-18 | UAB „Legrama“ Per CVP IS Statybos užbaigimo aktas 2015-06-22 d. Nr. SUA-50-150622-00071 Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. ( nuo 2015-11-01 d.) | UAB „Šiltas namas“ 2014-06-16 1 736,87 Eur | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2014-04-14 Pabaig. 2015-02-14 Pratęsta 2015-08-14 IP darbai 104 211,08 Eur Sut.d.86 843,29 Eur IP proj. 5 210,26 Eur Sut. proj. 4 342,17 Eur Sut. 91 185,46 Eur | TDP 4 342,17 Eur 100% St. darbai 86 843,29 Eur 100% |
| 14 | Kaštonų g. 4, Ramygala | 2013-09-26 | 12 | 822,39 | - |  |  |  | Nepritarta |  |
| 15 + | Kaštonų g. 7, Ramygala | 2013-09-26 | 12 | 790,39 611,82 | 3 kartus | Konkursas įvyko CVP IS 2014-03-14 | UAB „ESC“ Statybos užbaigimo aktas 2015-07-23 d. Nr. SUA-50-150723-00093 Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. ( nuo 2015-12-01 d.) | UAB „Šiltas namas“ 2014-07-14 2 299,59 Eur | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2014-05-22 Pabaig. 2015-03-22 Pratęsta 2015-07-31 IP darbai 123 882,07 Eur Sut.d. 119 193,12 Eur IP proj. 5 905,35 Eur Sut. proj. 4 633,92 Eur Sut. 123 827,04 Eur | TDP 4 633,92 Eur 100% St. darbai 119 193,12 Eur 100% |
| 16 | Kaštonų g. 8, Ramygala | 2013-09-26 | 10 | 951,83 | - |  |  |  | Nepritarta |  |