Informacija dėl daugiabučių namų renovavimo 2016 m. birželio 13 d.

2 etapas

| Eil. Nr. | Adresas | Susirinkimo data pritarimui | Butų sk. | Bendras Plotas kv.m. | CPO Konkurso pabaiga | CVP IS Konkurso pabaiga | Rangovas | Statybos tech. priežiūra | Rezultatai | Atliktų darbų sumos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 + | Melioratorių g. Nr.2 Dembavos k. (bendrija) | 2014-09-24 | 20 | 1308,7 | 2014-12-02 |  | UAB „ESC“ Statybos užbaigimo aktas 2015-11-27 d. Nr. SUA-50-151127-00196 Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. ( nuo 2016-03-01 d.) | UAB „Statybų inžinierinės paslaugos“ 2649,90 Eur | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2014-12-03 Pabaig. 2015-10-03 Pratęsta 2015-11-15 IP darbai 244 320,55 Eur Sut.d. 241 518,50 Eur IP proj. 16 508,34 Eur. Sut. proj. 16 470,68 Eur Sut. 257 989,19 Eur | TDP 16 470,68 Eur 100% St. darbai 231 908,87 Eur 100% |
| 2 + | Melioratorių g. Nr.3 Dembavos k. (bendrija) | 2014-09-22 | 32 | 2196,83 | 2014-12-02 |  | UAB „ESC“ Statybos užbaigimo aktas 2015-11-27 d. Nr. SUA-50-151127-00197 Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. ( nuo 2016-03-01 d.) | UAB „Statybų inžinierinės paslaugos“ 3061,30 Eur. | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2014-12-03 Pabaig. 2015-10-03 Pratęsta 2015-11-15 IP darbai 291 033,36 Eur Sut.d. 288 135,59 Eur IP proj. 19 694,16 Eur Sut. proj.18 414,65 Eur Sut. 296 940,60 Eur | TDP 18 414,65 Eur 100% St. darbai: 288 135,59 Eur 100% |
| 3 | Melioratorių g. Nr.4 Dembavos k. (bendrija) | 2014-10-01 | 32 | 2219,32 | Konkursas įvyko 2016-01-06 |  | UAB „Bodesa“ Šiauliai Vyksta statybos darbai | UAB „Prie Lėvens“ 1177,33 Eur. 2016-04-08 | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2016-01-08 Pabaig.2016-11-08 IP darbai 299 206,44 Eur Sut.d. 274 197,66 Eur IP proj. 20 945,32 Eur Sut. proj. 9680 Eur Sut. 283 877,66 Eur | TDP 9680 Eur. 100% St. darbai: 16 542,61 Eur 6 % |
| 4 | Melioratorių g. Nr.5 Dembavos k. (bendrija) | 2014-11-20 | 40 | 2796,64 |  |  |  |  | Nepritarta |  |
| 5 | Melioratorių g. Nr.6 Dembavos k. (bendrija) | 2014-09-22 | 20 | 1321,29 | 2015-03-31 |  |  |  | Vyksta investicinio plano korektūra |  |
| 6 + | Melioratorių g. Nr.7 Dembavos k. (bendrija) | 2014-09-24 | 32 | 2216,87 | 2014-12-04 |  | UAB „Aulaukis“ Statybos užbaigimo aktas 2015-11-18 d. Nr. SUA-50-151118-00179 Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. ( nuo 2016-03-01 d.) | UAB „Prie Lėvens“ 2 345 Eur | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2014-12-04 Pabaig. 2015-10-04 Pratęsta 2015-10-19 IP darbai 352 154,77 Eur Sut. d. 335 317,57 Eur IP proj 24 038,46 Eur Sut. proj. 23 312,44 Eur Sut. 358 630,01 Eur | TDP 23 312,44 Eur 100% St. darbai: 335 317,57 Eur 100% |
| 7 | Melioratorių g. Nr.8 Dembavos k. (bendrija) | 2014-09-26 | 40 | 2751,66 |  |  |  |  | Nepritarta |  |
| 8 | Melioratorių g. Nr.9 Dembavos k. (bendrija) |  | 32 | 2288,11 |  |  |  |  | Nepritarta |  |
| 9 | Melioratorių g. Nr.10 Dembavos k. (bendrija) |  | 40 | 2727,86 |  |  |  |  | Nepritarta |  |
| 10 | Veteranų g. Nr.15 Dembavos k. (JVS) |  | 20 | 1346,59 |  |  |  |  | Nepritarta |  |
| 11 | Žemdirbių g. Nr.2 Velžio k. (JVS) | 2014-11-08 | 20 | 1328,89 | 2015-02-18 |  | UAB „ESC“ Vyksta statybos darbai | UAB „Statybų inžinierinės paslaugos“ 1579,22 Eur | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2015-02-18 Pabaig. 2015-12-18 Pratęsta.2016-06-18 IP darbai 251 262,74 Eur Sut.d. 249 069,60 Eur IP proj. 17 588,62 Eur Sut. proj. 17 087,62 Eur Sut. 266 157,22 Eur | TDP 17 087,62 Eur 100% St. darbai: 234695,62 Eur 94% |
| 12 | Žemdirbių g. Nr.2A Velžio k. (JVS) | 2014-11-08 | 20 | 1340,84 | 2015-03-30 |  | UAB „Aulaukis“ Vyksta statybos darbai | UAB „Statybų inžinierinės paslaugos“ 2358,29 Eur | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2015-03-30 Pabaig. 2016-01-30 Pratęsta. 2016-06-01 IP darbai 250 683,50 Eur Sut.d. 250 683,01 Eur IP proj. 17 548,08 Eur Sut. proj. 14 480,99 Eur Sut. 265 164 Eur | TDP 14 480,99 Eur 100% St. darbai: 219 098,63 Eur 87% |
| 13 | Žemdirbių g. Nr.18 Velžio k. (JVS) | 2014-11-08 | 20 | 1336,61 | 2015-06-04 |  | UAB „ESC Vyksta statybos darbai | UAB „Prie Lėvens“ 1228,15 Eur | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2015-06-15 Pabaig. 2016-04-15 Pratęsta. 2016-10-09 IP darbai 189 929,91 Eur Sut.d. 188 949.97 IP proj. 13 296,46 Eur Sut. proj. 12 741.30 Eur Sut. 201 691,27 Eur | TDP 12 741.30Eur 100% St. darbai: 61 594,27 Eur 33% |
| 14 | Nevėžio g. Nr.50 Velžio k. VšĮ VKŪ | 2014-11-08 | 8 | 530,04 | 2015-03-31 |  | UAB „Legrama“ Vyksta statybos darbai | UAB „Statybų inžinierinės paslaugos“ 592,73 Eur | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2015-03-31 Pabaig. 2016-01-31 Pratęsta. 2016-06-30 IP darbai 94 549,35 Eur Sut.d. 93 457,93 Eur IP proj. 7 564,87 Eur Sut. proj. 6 542,06 Eur Sut. 99 999,99 Eur | TDP 6542.06 Eur 100% St. darbai: 60654,88 Eur 65% |
| 15 | Švyturio g. Nr.25 Pažagienių k. (bendrija „Agro“) | 2014-11-08 | 12 | 924,31 | 2015-03-05 |  | UAB „ESC“ Vyksta statybos darbai | UAB „Prie Lėvens“ 1074,00 Eur | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2015-03-09 Pabaig. 2016-01-09 Pratęsta.2016-06-09 IP darbai 164 281,16 Eur Sut.d.164 279,29 Eur IP proj. 13 142,96 Eur Sut. proj. 12 743,27 Eur Sut. 177 022,57 Eur | TDP 12 743,27 Eur 100% St. darbai: 156 065,31 Eur 95 % |
| 16 | Dariaus ir Girėno g. Nr.45 Naujamiesčio mstl. JVS |  | 8 | 749,75 |  |  |  |  | Nepriima bankas dėl per didelių gyventojų skolų |  |
| 17 | Sporto g. Nr.25 Ramygalos mstl. (JVS) |  | 12 | 882,23 |  |  | UAB „Axis Industries“ Vyksta pridavimas | UAB „Prie Lėvens“ 1085,85 Eur | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2015-07-01 Pabaig. 2016-05-01 IP darbai 169 920,06 Eur Sut.d. 165 797,83 Eur IP proj. 13 032,90 Eur Sut. proj. 12 826 Eur Sut. 178 623,83 Eur | TDP 12 826 Eur 100% St. darbai 165797,83 Eur 100% |
| 18 | Maironio g. Nr.3 Krekenavos mstl. JVS |  | 8 | 471,42 | 2015-03-05 |  | UAB „Aulaukis“ Vyksta statybos darbai | UAB „Prie Lėvens“ 1669,80 Eur 2015-07-16 | Pasirašyta rangos sutartis Pradž.2015-03-09 Pabaig. 2016-01-09 Pratęsta 2016-06-01 IP darbai 100 990,50 Eur Sut.d. 100 352,56 Eur IP proj. 8 080,40 Eur Sut. proj. 7 526,20 Eur Sut. 107 878,76 Eur | TDP 7526,20 Eur. 100% St. darbai 89 435,94 Eur 89% |