**DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO   
2020 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO**

2020 m. vasario 27 d. Nr. T2-

Panevėžys

Vadovaudamasi Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų, patvirtintų Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T-156 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo“,   
20.7 papunkčiu, atsižvelgdama į Savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos 2019 m. gruodžio   
4 d. posėdžio protokolą Nr. T4-31, Savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2020 metų veiklos planą (pridedama).

Renata Valantinienė

2020-02-12

|  |  |
| --- | --- |
|  | PATVIRTINTA  Panevėžio rajono savivaldybės tarybos  2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T2- |

**PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Vykdomos programos, projektai, priemonės** | **Vykdytojai** | **Vykdymo laikotarpis** | | **Vertinimo kriterijai** | | **Laukiami rezultatai** |
| **1.** | **Visuomenės sveikatos priežiūra savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas** | | | | | | |
| 1.1. | Priemonės, skirtos mokiniams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | | Planuojama suorganizuoti  297 užsiėmimus;  Laukiamas dalyvių skaičius – 4 124;  Planuojama parengti 85 straipsnius |
| 1.1.1. | Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos klausimai | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | | Planuojama suorganizuoti  27 užsiėmimus;  Laukiamas dalyvių skaičius – 341;  Planuojama parengti 11 straipsnių |
| 1.1.2.\* | Sveika mityba ir nutukimo prevencija | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | | Planuojama suorganizuoti  49 užsiėmimus;  Laukiamas dalyvių skaičius – 692;  Planuojama parengti 15 straipsnių |
| 1.1.3. | Fizinis aktyvumas | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | | Planuojama suorganizuoti  44 užsiėmimus;  Laukiamas dalyvių skaičius – 709;  Planuojama parengti 11 straipsnių |
| 1.1.4.\* | Psichikos sveikata (smurto, patyčių prevencija, streso kontrolė ir kt.) | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | | Planuojama suorganizuoti  26 užsiėmimus;  Laukiamas dalyvių skaičius – 332;  Planuojama parengti 7 straipsnius |
| 1.1.5. | Aplinkos sveikata | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | | Planuojama suorganizuoti  16 užsiėmimų;  Laukiamas dalyvių skaičius – 203;  Parengti 4 straipsnius |
| 1.1.6.\* | Užkrečiamųjų ligų profilaktika, asmens higiena | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | | Planuojama suorganizuoti  49 užsiėmimus;  Laukiamas dalyvių skaičius – 702;  Parengti 13 straipsnių |
| 1.1.7. | Ėduonies profilaktika ir burnos higiena | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | | Planuojama suorganizuoti  54 užsiėmimus;  Laukiamas dalyvių skaičius – 695;  Planuojama parengti 16 straipsnių |
| 1.1.7.1. | Mokinių burnos higienos užsiėmimai | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | | Planuojama suorganizuoti  39 užsiėmimus;  Laukiamas dalyvių skaičius – 523;  Planuojama parengti 12 straipsnių |
| 1.1.7.2. | Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) burnos higienos užsiėmimai | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | | Planuojama suorganizuoti  15 užsiėmimų;  Laukiamas dalyvių skaičius – 172;  Planuojama parengti 4 straipsnius |
| 1.1.8. | Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | | Planuojama suorganizuoti  29 užsiėmimus;  Laukiamas dalyvių skaičius – 360;  Planuojama parengti 6 straipsnius |
| 1.1.9. | Kitos | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | | Planuojama suorganizuoti  3 užsiėmimus;  Laukiamas dalyvių skaičius – 90;  Planuojama parengti 2 straipsnius |
| 1.1.10. | Naujai įsijungusios į Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą mokyklos | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | | I–IV ketv. | Naujai įsijungusių mokyklų skaičius | | Mokyklų skaičius – 1 |
| 1.1.11. | Mokyklos, įgyvendinusios rekomendacijas / priemones dėl švediško stalo principo diegimo, mažinant maisto švaistymą | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | | I–IV ketv. | Įgyvendinusių rekomendacijas mokyklų skaičius | | Mokyklų skaičius – 4 |
| 1.2. | Priemonės, skirtos mokiniams, ugdomiems pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | | Planuojama suorganizuoti  637 užsiėmimus;  Laukiamas dalyvių skaičius  – 10 080;  Planuojama parengti 209 straipsnius |
| 1.2.1. | Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos klausimai | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | | Planuojama suorganizuoti  72 užsiėmimus;  Laukiamas dalyvių skaičius – 1 312;  Planuojama parengti 19 straipsnių |
| 1.2.2.\* | Sveika mityba ir nutukimo prevencija | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | | Planuojama suorganizuoti  68 užsiėmimus;  Laukiamas dalyvių skaičius – 1 063;  Planuojama parengti 23 straipsnius |
| 1.2.2.1.\* | Sveika mityba ir nutukimo prevencija | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | | Planuojama suorganizuoti  53 užsiėmimus;  Laukiamas dalyvių skaičius – 851;  Planuojama parengti 21 straipsnį |
| 1.2.2.2.\* | Organizuoti sveikos mitybos ir sveiko maisto gaminimo užsiėmimus mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | | Planuojama suorganizuoti  15 užsiėmimų;  Laukiamas dalyvių skaičius – 212;  Planuojama parengti 2 straipsnius |
| 1.2.3. | Fizinis aktyvumas | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | | Planuojama suorganizuoti  114 užsiėmimų;  Laukiamas dalyvių skaičius – 2 167;  Parengti 22 straipsnius |
| 1.2.4.\* | Psichikos sveikata (smurto, savižudybių prevencija, streso kontrolė ir kt.) | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | | Planuojama suorganizuoti  49 užsiėmimus;  Laukiamas dalyvių skaičius – 713;  Planuojama parengti 22 straipsnius |
| 1.2.4.1.\* | Psichikos sveikata (smurto, savižudybių prevencija, streso kontrolė ir kt.) | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | | Planuojama suorganizuoti  49 užsiėmimus;  Laukiamas dalyvių skaičius – 713;  Planuojama parengti 22 straipsnius |
| 1.2.4.2.\* | Ankstyvosios intervencijos programos vykdymas | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas | | I–IV ketv. | Suformuotų grupių skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | | Planuojama suformuoti 1 grupę;  Laukiamas dalyvių skaičius – 7;  Planuojama parengti 3 straipsnius |
| 1.2.5. | Aplinkos sveikata | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | | Planuojama suorganizuoti  22 užsiėmimus;  Laukiamas dalyvių skaičius – 374;  Planuojama parengti 10 straipsnių |
| 1.2.6. | Rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencija | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | | Planuojama suorganizuoti  42 užsiėmimus;  Laukiamas dalyvių skaičius – 744;  Planuojama parengti 16 straipsnių |
| 1.2.7. | Lytiškumo ugdymas, AIDS ir lytiškai plintančių ligų prevencija | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | | Planuojama suorganizuoti  44 užsiėmimus;  Laukiamas dalyvių skaičius – 635;  Planuojama parengti 13 straipsnių |
| 1.2.8.\* | Tuberkuliozės profilaktika | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | | Planuojama suorganizuoti  13 užsiėmimų;  Laukiamas dalyvių skaičius – 190;  Planuojama parengti 4 straipsnius |
| 1.2.9.\* | Užkrečiamųjų ligų profilaktika, asmens higiena | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | | Planuojama suorganizuoti  87 užsiėmimų;  Laukiamas dalyvių skaičius – 1 118;  Planuojama parengti 25 straipsnius |
| 1.2.9.1.\* | Užkrečiamųjų ligų profilaktika, asmens higiena | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | | Planuojama suorganizuoti  54 užsiėmimus;  Laukiamas dalyvių skaičius – 714;  Planuojama parengti 17 straipsnių |
| 1.2.9.2.\* | Supratimo apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobinėms medžiagoms didinimas | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | | Planuojama suorganizuoti  33 užsiėmimus;  Laukiamas dalyvių skaičius – 404;  Planuojama parengti 8 straipsnius |
| 1.2.10. | Ėduonies profilaktika ir burnos higiena | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | | Planuojama suorganizuoti  58 užsiėmimus;  Laukiamas dalyvių skaičius – 784;  Planuojama parengti 18 straipsnių |
| 1.2.10.1. | Mokinių burnos higienos užsiėmimai | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | | Planuojama suorganizuoti  41 užsiėmimą;  Laukiamas dalyvių skaičius – 580;  Planuojama parengti 16 straipsnių |
| 1.2.10.2. | Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) burnos higienos užsiėmimai | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | | Planuojama suorganizuoti  17 užsiėmimų;  Laukiamas dalyvių skaičius – 204;  Planuojama parengti 2 straipsnius |
| 1.2.11. | Kraujotakos sistemos ligų profilaktika | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | | Planuojama suorganizuoti  4 užsiėmimus;  Laukiamas dalyvių skaičius – 56;  Planuojama parengti 15 straipsnių |
| 1.2.12. | Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | | Planuojama suorganizuoti  51 užsiėmimą;  Laukiamas dalyvių skaičius – 726;  Planuojama parengti 22 straipsnius |
| 1.2.13. | Onkologinių ligų profilaktika | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius | | Planuojama suorganizuoti  4 užsiėmimų;  Laukiamas dalyvių skaičius – 50 |
| 1.2.14. | Kitos | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | | Planuojama suorganizuoti  9 užsiėmimus;  Laukiamas dalyvių skaičius – 155;  Planuojama parengti 3 straipsnius |
| 1.2.15. | Naujai įsijungusios į Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą mokyklos | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | | I–IV ketv. | Naujai įsijungusių mokyklų skaičius | | Mokyklų skaičius – 2 |
| 1.2.16. | Naujai įsijungusios į tinklą „Aktyvi mokykla“ mokyklos | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | | I–IV ketv. | Naujai įsijungusių mokyklų skaičius | | Mokyklų skaičius – 2 |
| 1.2.17. | Mokyklos, įgyvendinusios rekomendacijas / priemones dėl švediško stalo principo diegimo, mažinant maisto švaistymą | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | | I–IV ketv. | Mokyklų skaičius | | Mokyklų skaičius – 7 |
| 3. | Suteiktos individualios konsultavimo paslaugos mokyklos bendruomenei | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius | | Planuojama suteikti  1 580 konsultavimo paslaugų |
| 3.1. | Mokinių, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius | | Planuojama suteikti  355 konsultavimo paslaugas |
| 3.1.1. | Mokiniams | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius | | Planuojama suteikti  73 konsultavimo paslaugas |
| 3.1.2. | Mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius | | Planuojama suteikti  103 konsultavimo paslaugas |
| 3.1.3. | Mokyklų darbuotojams | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius | | Planuojama suteikti  179 konsultavimo paslaugas |
| 3.2. | Mokinių, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius | | Planuojama suteikti  1 225 konsultavimo paslaugas |
| 3.2.1. | Mokiniams | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius | | Planuojama suteikti  633 konsultavimo paslaugas |
| 3.2.2. | Mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius | | Planuojama suteikti  234 konsultavimo paslaugas |
| 3.2.3. | Mokyklų darbuotojams | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius | | Planuojama suteikti  358 konsultavimo paslaugas |
| 4. | Mokinių sveikatos stebėsena | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | | I–IV ketv. | Laiku ir tinkamai užpildytų pažymėjimų skaičius | | Planuojama įvertinti 98 proc. pateiktų mokinių profilaktinių patikrinimų pažymų |
| 4.1. | Mokinių, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, sveikatos stebėsena | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | | I–IV ketv. | Laiku ir tinkamai užpildytų pažymėjimų skaičius | | Planuojama įvertinti 98 proc. pateiktų mokinių profilaktinių patikrinimų pažymų |
| 4.2. | Mokinių, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, sveikatos stebėsena | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | | I–IV ketv. | Laiku ir tinkamai užpildytų pažymėjimų skaičius | | Planuojama įvertinti 98 proc. pateiktų mokinių profilaktinių patikrinimų pažymų |
| 5. | Pirmos pagalbos ar gydytojo rekomendacijų įgyvendinimas | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | | I–IV ketv. | Suteiktų pirmos pagalbos paslaugų skaičius;  Įgyvendintų gydytojo rekomendacijų skaičius | | Planuojama suteikti 538 pirmos pagalbos paslaugas;  Planuojama įgyvendinti  262 gydytojo rekomendacijas |
| 5.1. | Mokiniams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | | I–IV ketv. | Suteiktų pirmos pagalbos paslaugų skaičius;  Įgyvendintų gydytojo rekomendacijų skaičius | | Planuojama suteikti 39 pirmos pagalbos paslaugas;  Planuojama įgyvendinti 55 gydytojo rekomendacijas |
| 5.2. | Mokiniams, ugdomiems pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | | I–IV ketv. | Suteiktų pirmos pagalbos paslaugų skaičius;  Įgyvendintų gydytojo rekomendacijų skaičius | | Planuojama suteikti 499 pirmos pagalbos paslaugas;  Planuojama įgyvendinti  207 gydytojo rekomendacijas |
| 6. | Mokinių patikros dėl asmens higienos ir pedikuliozės | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | | I–IV ketv. | Mokinių patikrų dėl asmens higienos ir pedikuliozės skaičius | | Planuojamos 9 942 patikros dėl asmens higienos ir pedikuliozės |
| 6.1. | Mokiniams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | | I–IV ketv. | Mokinių patikrų dėl asmens higienos ir pedikuliozės skaičius | | Planuojama 2 191 patikra dėl asmens higienos ir pedikuliozės |
| 6.2. | Mokiniams, ugdomiems pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | | I–IV ketv. | Mokinių patikrų dėl asmens higienos ir pedikuliozės skaičius | | Planuojama 7 751 patikra dėl asmens higienos ir pedikuliozės |
| **7.** | **Visuomenės sveikatos stiprinimas** | | | | | | |
| 7.1. | Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos klausimai (iš viso) | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | | I–IV ketv. | | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti  14 užsiėmimų;  Laukiamas dalyvių skaičius – 1 206;  Planuojama parengti 15 straipsnių |
| 7.1.1. | Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos klausimai | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | | I–IV ketv. | | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti  8 užsiėmimus;  Laukiamas dalyvių skaičius – 160;  Planuojama parengti 11 straipsnių |
| 7.1.2. | Konkursas „Sveikatą stiprinanti bendruomenė“ | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | | I ketv. | | Bendruomenių skaičius, straipsnių skaičius | 3 bendruomenės;  Planuojama parengti 1 straipsnį |
| 7.1.3. | Konkursas „Sveikatos ambasadorius“ | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai I-IV ketv. Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius | | II ketv. | | Dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Laukiamas dalyvių skaičius – 3;  Planuojama parengti 1 straipsnį |
| 7.1.4. | Projekto „Saugokime vyrus“ vykdymas Panevėžio rajone | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | | I–IV ketv. | | Dalyvių skaičius,  Straipsnių skaičius | Laukiamas dalyvių skaičius – 500;  Planuojama parengti 2 straipsnius |
| 7.1.5. | Projekto „Nedelsk“ vykdymas Panevėžio rajone | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | | I–IV ketv. | | Dalyvių skaičius,  Straipsnių skaičius | Laukiamas dalyvių skaičius – 500 ;  Planuojama parengti 2 straipsnius |
| 7.1.6. | Sveikatos mokykla | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai I-IV ketv. Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius | | II–IV ketv.. | | Mokyklų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti  2 mokyklas;  Laukiamas dalyvių skaičius – 40;  Planuojama parengti 1 straipsnį |
| 7.2.\* | Sveika mityba ir nutukimo prevencija | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | | I–IV ketv. | | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius, gyventojų sveikos mitybos žinių gerėjimas proc. | Planuojama suorganizuoti  14 užsiėmimų;  Laukiamas dalyvių skaičius – 210;  Planuojama parengti 2 straipsnius;  Planuojamas gyventojų žinių gerėjimas 25 proc. |
| 7.3. | Fizinis aktyvumas | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | | I–IV ketv. | | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius, gyventojų fizinio aktyvumo žinių gerėjimas proc. | Planuojama suorganizuoti  60 užsiėmimų;  Laukiamas dalyvių skaičius – 480;  Planuojamas gyventojų žinių gerėjimas 25 proc. |
| 7.4.\* | Psichikos sveikata (smurto, savižudybių prevencija, streso kontrolė ir kt.) (iš viso) | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | | I–IV ketv. | | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti  3 užsiėmimus;  Laukiamas dalyvių skaičius – 45;  Planuojama parengti 8 straipsnius |
| 7.4.1.\* | Psichikos sveikata (smurto, savižudybių prevencija, streso kontrolė ir kt.) | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | | I–IV ketv. | | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti  3 užsiėmimus;  Laukiamas dalyvių skaičius – 45;  Planuojama parengti 3 straipsnius |
| 7.4.2.\* | Priklausomybių konsultantų paslaugų teikimo savivaldybėje organizavimas | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | | I–IV ketv. | | Suteiktų priklausomybės konsultanto paslaugų skaičius ir asmenų, gavusių priklausomybių konsultavimo paslaugas, skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suteikti  300 konsultavimo paslaugų;  Planuojamas paslaugą gavusių asmenų skaičius – 100;  Planuojama parengti 3 straipsnius |
| 7.4.3.\* | Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įmonių darbuotojams | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | | I–IV ketv. | | Įmonių skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojamas psichikos sveikatos kompetencijų didinimas 1 įmonėje;  Dalyvavusių mokymuose darbuotojų skaičius – 10;  Planuojama parengti 1 straipsnį |
| 7.4.4.\* | Mokyklų bendruomenės gebėjimų psichikos sveikatos srityje stiprinimas | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | | I–IV ketv. | | Mokyklų, kuriose įgyvendinta priemonė skaičius, mokymuose dalyvavusių darbuotojų skaičius, straipsnių skaičius | 4 mokyklos;  Mokymuose dalyvavusių darbuotojų skaičius – 48;  Planuojama parengti 1 straipsnį |
| 7.5. | Aplinkos sveikata | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | | I–IV ketv. | | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti  2 užsiėmimus;  Laukiamas dalyvių skaičius – 30;  Planuojama parengti 3 straipsnius; |
| 7.6. | Rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencija | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | | I–IV ketv. | | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius, | Planuojama suorganizuoti  3 užsiėmimus;  Laukiamas dalyvių skaičius – 45;  Planuojama parengti 3 straipsnius |
| 7.7. | Lytiškumo ugdymas, AIDS ir lytiškai plintančių ligų prevencija | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | | III–IV ketv. | | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama parengti 1 straipsnį |
| 7.8.\* | Tuberkuliozės profilaktika | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | | I–IV ketv. | | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama parengti 1 straipsnį |
| 7.9.\* | Užkrečiamųjų ligų profilaktika, asmens higiena (iš viso) | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | | I–IV ketv. | | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti  9 užsiėmimus;  Laukiamas dalyvių skaičius – 145;  Planuojama parengti 3 straipsnius |
| 7.9.1.\* | Užkrečiamųjų ligų profilaktika, asmens higiena | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | | I–IV ketv. | | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti  3 užsiėmimus;  Laukiamas dalyvių skaičius – 45;  Planuojama parengti 1 straipsnį; |
| 7.9.2.\* | Žarnyno ligų profilaktika ir prevencija | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | | I–IV ketv. | | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti  4 užsiėmimus;  Laukiamas dalyvių skaičius – 60;  Planuojama parengti 2 straipsnius |
| 7.9.3.\* | Supratimo apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobinėms medžiagoms didinimas | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | | I–IV ketv. | | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius, asmenų, dalyvavusių grupiniuose užsiėmimuose, žinių gerėjimas proc. | Planuojama suorganizuoti  2 užsiėmimus;  Laukiamas dalyvių skaičius – 40;  Planuojama parengti 2 straipsnius;  Planuojamas gyventojų žinių gerėjimas 25 proc. |
| 7.10. | Ėduonies profilaktika ir burnos higiena | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | | I–IV ketv. | | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti  2 užsiėmimai;  Laukiamas dalyvių skaičius – 30;  Planuojama parengti 1 straipsnį |
| 7.11. | Kraujotakos sistemos ligų profilaktika | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | | I–IV ketv. | | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti  2 užsiėmimus;  Laukiamas dalyvių skaičius – 30;  Planuojama parengti 2 straipsnius |
| 7.12. | Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija (iš viso) | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | | I–IV ketv. | | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti  7 užsiėmimus;  Laukiamas dalyvių skaičius – 105;  Planuojama parengti 2 straipsnius |
| 7.12.1. | Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | | I–IV ketv. | | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti  2 užsiėmimus;  Laukiamas dalyvių skaičius – 30; |
| 7.12.2. | Nelaimingų atsitikimų darbo vietose prevencija | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | | I–IV ketv. | | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti  2 užsiėmimus;  Laukiamas dalyvių skaičius – 30;  Planuojama parengti 1 straipsnį; |
| 7.12.3. | Nelaimingų atsitikimų kelyje prevencija | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | | I–IV ketv. | | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti  3 užsiėmimus;  Laukiamas dalyvių skaičius – 45;  Planuojama parengti 1 straipsnį |
| 7.13. | Onkologinių ligų profilaktika | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | | I–IV ketv. | | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti  2 užsiėmimus;  Laukiamas dalyvių skaičius – 25;  Planuojama parengti 1 straipsnį |
| 7.14. | Kitos | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | | I–IV ketv. | | Straipsnių skaičius,  Lankstinukų skaičius | Planuojama parengti  42 straipsnius;  Planuojama išleisti 2 lankstinukus  (1 000 vnt.) |
| 7.15. | Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos grupių asmenų sveikatos stiprinimas | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | | I–IV ketv. | | Asmenų, šeimos gydytojų nukreiptų dalyvauti sveikatos stiprinimo programoje, skaičius, asmenų,  savanoriškai dalyvavusių be gydytojo siuntimo sveikatos stiprinimo programoje, skaičius, asmenų, baigusių sveikatos stiprinimo programą, skaičius, straipsnių skaičius | Nukreiptų asmenų skaičius – 120;  Planuojamas savanoriškai dalyvavusių asmenų skaičius – 24;  Planuojamas programą baigusių asmenų skaičius – 27;  Planuojama parengti 7 straipsnius |
| **8.** | **Visuomenės sveikatos stebėsena** | | | | | | |
| 8.1. | Visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių (patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1387) rinkimas, vertinimas ir pokyčių analizavimas | Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas | | I–IV ketv. | | Surinktų visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių sąrašo duomenų dalis | 98 proc. duomenų |
| 8.2. | Tyrimo „Vaikų gyvensena“ vykdymas | Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas | | I–II ketv. | | Tyrimų skaičius | 1 tyrimas |
| 8.3. | Mokinių apsilankymų pas visuomenės sveikatos priežiūros specialistą statistika 2020 m. | Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas | | III ketv. | | Pateikta ataskaita | 1 ataskaita |
| 8.4. | Informaciniai pranešimai Panevėžio rajono spaudoje bei biuro internetinėje svetainėje apie rajono gyventojų sveikatos rodiklių pokyčius | Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas | | II–IV ketv. | | Publikuotų pranešimų skaičius | 3 pranešimai |
| 8.5. | Kuprinių svėrimo akcijos 2020 m. duomenų apibendrinimas ir analizė | Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas | | III ketv. | | Akcijoje dalyvavusių mokinių skaičius, tyrimo rezultatai | 200 mokinių;  1 duomenų analizę |
| 8.6. | Panevėžio rajono savivaldybės  2019 m. visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos parengimas | Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas | | IV ketv. | | Parengta metinė ataskaita | 1 ataskaita |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* *Prioritetines visuomenės sveikatos stiprinimo priemonės*

**PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SAVIVALDYBĖS GYDYTOJA (VYR. SPECIALISTĖ) RENATA VALANTINIENĖ**

Panevėžio rajono savivaldybės tarybai

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL SPRENDIMO „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2020 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO**

2020 m. vasario 12 d.

Panevėžys

**Projekto rengimą paskatinusios priežastys:**

Vadovaudamasis Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų, patvirtintų Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T-156 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo“,   
20.7 punktu, Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorius organizuoja Biuro darbą, planuoja Biuro veiklos kryptis ir atsiskaito savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai už darbų vykdymą. Šiuo metu veiklos kryptys nesuplanuotos.

**Sprendimo projekto esmė ir tikslai:**

Sprendimo projekto tikslas – patvirtinti Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2020 metų veiklos planą.

**Kokių pozityvių rezultatų laukiama:**

Laukiami teigiami rezultatai – patvirtinus Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2020 metų veiklos planą biuro specialistai turės kuo vadovautis vykdydami sveikatinimo veiklas 2020 metais. Biuro darbas bus koordinuotas. Teikiamų paslaugų kokybė bus geresnė, turėtų gerėti bendra rajono gyventojų sveikata.

**Galimos neigiamos pasekmės priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta:**

Nėra.

**Kokius galiojančius teisės aktus būtina pakeisti ar panaikinti, priėmus teikiamą projektą:**

Nėra galiojančių teisės aktų, kuriuos būtina pakeisti ar panaikinti, priėmus teikiamą projektą.

**Reikiami paskaičiavimai, išlaidų sąmatos bei finansavimo šaltiniai, reikalingi sprendimui įgyvendinti**:

Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro finansavimo šaltiniai:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Finansavimo šaltiniai** | **Suma tūkst. Eur** |
| 1. | Savivaldybės biudžetas | 4,1 |
| 2. | Finansavimas iš Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos | 360,3 |

Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2020 metų išlaidų sąmata:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas** | **Suma tūkst. Eur** |
| 1. | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 268,3 |
| 2. | Prekių ir paslaugų naudojimas | 90,5 |
| 2.1. | Medikamentai | 0,1 |
| 2.2. | Ryšių paslaugos | 0,6 |
| 2.3. | Transporto išlaikymas | 2,5 |
| 2.4. | Komandiruotės | 0,3 |
| 2.5. | Kvalifikacijos kėlimas | 2,0 |
| 2.6. | Komunalinės paslaugos | 6,5 |
| 2.7. | Kitos paslaugos | 78,6 |
| 3. | Darbdavių socialinė parama | 1,5 |
| 4. | Darbdavių socialinė parama (kelionės išlaidos į darbą) | 4,1 |
|  | Iš viso | 364,4 |

**Kiti, sprendimo rengėjo nuomone, reikalingi paaiškinimai:**

Sprendimo projektui nereikalingas antikorupcinis įvertinimas.

Savivaldybės gydytoja (vyr. specialistė) Renata Valantinienė